## Risk Register
SỔ RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN — Banking Security Assessment
Nguồn: Kịch bản 1 (ATO), Kịch bản 2 (IDOR/BOLA) và quan sát vận hành lab. Điểm rủi ro = Khả năng xảy ra × Mức độ ảnh hưởng (thang 1-5).
ID | Mô tả rủi ro | Tài sản bị ảnh hưởng | Nguồn đe doạ | Lỗ hổng | Khả năng (1-5) | Ảnh hưởng (1-5) | Điểm rủi ro | Mức rủi ro | Kiểm soát hiện có | Risk treatment | Đơn vị trách nhiệm | Trạng thái
R1 | Chiếm đoạt tài khoản (ATO) qua brute-force RDP vào tài khoản domain nguyenvana trên DC01 | DC01 (Domain Controller), tài khoản AD | Tấn công từ bên ngoài / nội bộ bị xâm nhập | Thiếu giới hạn tốc độ đăng nhập RDP ở thời điểm GPO lockout chưa kịp áp dụng toàn bộ | 4 | 4 | 16 | Rất cao | GPO account lockout policy, Wazuh rule 60115/60122 phát hiện brute-force | Mitigate (đã triển khai) | SOC / Hạ tầng AD | Đã xử lý — xác nhận qua Kịch bản 1
R2 | Lộ dữ liệu người dùng khác qua lỗi IDOR/BOLA trên trang SQL Injection của DVWA | WEB01 (ứng dụng DVWA) | Người dùng nội bộ/đã xác thực lạm dụng tham số id | Thiếu kiểm tra object-level authorization (session_user_id không được đối chiếu với id yêu cầu) | 4 | 3 | 12 | Cao | Wazuh custom rule 100010/100011 giám sát hành vi enumeration (chỉ phát hiện, chưa ngăn chặn) | Accept (ngắn hạn, có giám sát) + Mitigate (dài hạn, sửa code) | Đội phát triển ứng dụng | Đang giám sát — chưa khắc phục triệt để
R3 | Pipeline SIEM âm thầm ngừng chuyển alert do lệch thông tin xác thực giữa filebeat và OpenSearch | WAZUH01 (SIEM) | Lỗi vận hành nội bộ (quên đồng bộ credential sau khi đổi mật khẩu) | Thiếu cơ chế health-check tự động cho toàn bộ chuỗi manager→filebeat→indexer→dashboard | 3 | 4 | 12 | Cao | Đã phát hiện qua kiểm tra alerts.json thủ công và filebeat test output; đã khắc phục bằng cập nhật keystore | Mitigate (cần bổ sung health-check định kỳ, tự động) | SOC / Quản trị SIEM | Sự cố đã xử lý — kiểm soát phòng ngừa đang xây dựng
R4 | Tài khoản sử dụng mật khẩu yếu/mặc định (ví dụ admin/admin trên ứng dụng DVWA) | WEB01 (ứng dụng DVWA), tài khoản dịch vụ | Credential stuffing / brute-force tự động | Password policy (GPO) chỉ áp dụng cho tài khoản domain, không áp dụng cho tài khoản nội bộ ứng dụng | 3 | 3 | 9 | Trung bình | GPO password policy cho domain; DVWA là ứng dụng demo nằm ngoài phạm vi áp GPO | Accept (phạm vi lab/demo) / Mitigate (môi trường thật: đổi mật khẩu mặc định) | Hạ tầng AD / Đội vận hành ứng dụng | Một phần đã xử lý (domain), tồn tại ở ứng dụng demo
R5 | Thiếu rà soát định kỳ rule NAT/firewall giữa WAN, DMZ và LAN nội bộ | FW01 (pfSense), toàn bộ hạ tầng mạng | Di chuyển ngang (lateral movement) nếu WEB01 bị chiếm quyền | Rule NAT port-forward (80/22 WAN→WEB01) và phân vùng DMZ/LAN được cấu hình thủ công, chưa có chu kỳ review | 2 | 5 | 10 | Cao | Phân vùng DMZ riêng biệt với LAN (infra/pfsense.md), nhưng chưa có lịch review định kỳ | Mitigate (thiết lập chu kỳ review rule định kỳ, ví dụ hàng quý) | Quản trị hạ tầng mạng | Kiểm soát một phần
R6 | Lỗ hổng kỹ thuật chưa vá trên ứng dụng web đại diện cho hệ thống legacy (DVWA security level thấp) | WEB01 (ứng dụng DVWA) | Khai thác tự động (scanner) hoặc thủ công | Ứng dụng không dùng prepared statement đầy đủ ở các luồng liên quan đến object reference | 4 | 3 | 12 | Cao | Wazuh custom rule giám sát pattern tấn công, chưa vá lỗi ở tầng code | Mitigate (dài hạn, escalate đội phát triển) | Đội phát triển ứng dụng | Đang theo dõi
R7 | Quyền truy cập của người dùng/nhóm chưa được rà soát định kỳ (vi phạm nguyên tắc least privilege) | DC01 (AD, OU, GPO) | Lạm dụng quyền bởi nội bộ hoặc tài khoản bị chiếm dụng | Thiếu quy trình access recertification định kỳ sau khi thiết lập OU/GPO ban đầu | 2 | 4 | 8 | Trung bình | Phân quyền theo OU (HR/IT) và GPO đã thiết lập ban đầu (infra/ad-gpo.md) | Mitigate (thiết lập chu kỳ review quyền định kỳ) | Hạ tầng AD / Quản trị nhân sự IT | Chưa triển khai review định kỳ
R8 | Nhật ký ứng dụng chạy trong container (Docker) không tự động được SIEM giám sát theo mặc định | WEB01 (container hoá dịch vụ web) | Vùng mù giám sát (blind spot) cho tấn công ở tầng ứng dụng | Log ứng dụng nằm trong container, Wazuh agent cài trên OS host không đọc trực tiếp được nếu không mount volume | 3 | 3 | 9 | Trung bình | Đã khắc phục cho DVWA bằng volume mount + custom rule (Kịch bản 2), chưa chuẩn hoá cho container khác | Mitigate (chuẩn hoá quy trình logging cho mọi container trong môi trường thật) | SOC / Đội hạ tầng ứng dụng | Đã xử lý 1 trường hợp — cần nhân rộng
Tổng hợp theo mức rủi ro: | Rất cao | 1 | Cao | 4 | Trung bình | 3 | Thấp | 0

## Ma trận 5x5
MA TRẬN RỦI RO 5×5 (Khả năng × Ảnh hưởng)
Điểm = Khả năng xảy ra × Mức độ ảnh hưởng. Các ô ghi ID rủi ro tương ứng từ sheet 'Risk Register'.
Khả năng \ Ảnh hưởng |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 |  | 4 | 8 | 12 R2,R6 | 16 R1 | 20
3 |  | 3 | 6 | 9 R4,R8 | 12 R3 | 15
2 |  | 2 | 4 | 6 | 8 R7 | 10 R5
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Thấp (1-4)
Trung bình (5-9)
Cao (10-15)
Rất cao (16-25)